## Лист1
Приложение к приказу № 202
от 27.03.2026
ПЛАН
подготовки к ОЗП 2026 - 2027 гг.
АО "ТЭК СПб"
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок | Ответственный исполнитель
выполнении
Регламентные работы
1 | Обеспечить выполнение мероприятий по Техническому диагностированию, испытания трубопроводов и оборудования тепловых сетей с выявлением дефектов; Выполнить ремонт трубопроводов, оборудования, сооружений тепловых сетей с устранением дефектов или заменой; Обеспечить разработку или корректировку гидравлических и тепловых режимов работы тепловых сетей, установка сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, настройка регулирующих устройств в тепловых пунктах и на узлах ввода потребителей тепловой энергии; Обеспечить контроль устранения выданных потребителям тепловой энергии замечаний по наладке и регулировке тепловых и гидравлических режимов; Обеспечить проведение комплексных опробований насосных станций, центральных тепловых пунктов, узлов регулирования параметров теплоносителя, районных баков-аккумуляторов, других объектов и оборудования тепловых сетей, включая средства автоматического регулирования, технологических защит и блокировок; Обеспечить проведение измерений УЭС грунта и потенциалов блуждающих токов, определение мест их опасного влияния и реализация мероприятий по электрохимической защите трубопроводов тепловых сетей, (пункт 378 Правил N 511) | 3 кв. 2026 г. | филиал энергоисточников, филиал тепловых сетей, производственное управление
2 | Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность | 3 кв. 2026 г. | филиал энергоисточников, филиал тепловых сетей, производственное управление
3 | Проведение испытаний тепломагистралей на максимальную температуру в соответствии с утверждённым графиком | 2 кв. 2026 г. | филиал энергоисточников, филиал тепловых сетей, производственное управление
4 | Выполнение планов подготовки котельных, ЦТП и тепловых сетей АО "ТЭК СПб" к отопительному сезону 2025/2026гг. | 3 кв. 2026 г. | филиал энергоисточников, филиал тепловых сетей
5 | Разработка и подписание соглашений об управлении системами теплоснабжения | 2 кв. 2026 г. | производственное управление
6 | Проведение плановых шурфовок тепловых сетей. | 3 кв. 2026 г. | филиал тепловых сетей
7 | Промывка трубопроводов тепловых сетей | Постоянно | филиал тепловых сетей
8 | Выполнение программы производственного контроля за соблюдением качества горячей воды, транспортируемой по тепловым сетям в зоне снабжения Общества | Постоянно | филиал энергоисточников, филиал тепловых сетей
9 | Выполнение экспертизы промышленной безопасности, ТО трубопроводов и оборудования ТМО ФЭИ | Постоянно | филиал энергоисточников,
10 | Выполнение экспертизы промышленной безопасности, ТО оборудования мазутного хозяйства и мазутопроводов ФТИ | Постоянно | филиал энергоисточников,
11 | Выполнение экспертизы промышленной безопасности, ТО тепловых сетей ФТС | Постоянно | филиал тепловых сетей
12 | Выполнение экспертизы промышленной безопасности, ТО зданий/сооружений/технических устройств по ФТС и ФЭИ | Постоянно | филиал энергоисточников, филиал тепловых сетей
13 | Опробование работоспособности оборудования насосных станций | 3 кв. 2026 г. | филиал энергоисточников
14 | Проверка эффективности работы установок ЭХЗ | 3 кв. 2026 г. | филиал тепловых сетей
15 | Проведение измерений потенциала трубопровода при определении опасности постоянных блуждающих токов для действующих трубопроводов тепловых сетей | 3 кв. 2026 г. | филиал тепловых сетей
16 | Проверка плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов | 3 кв. 2026 г. | филиал энергоисточников
Мероприятия общего характера
1 | Комплектация рабочих мест обученным и аттестованным персоналом | 3 кв. 2026 г. | департамент по работе с персоналом
2 | Обеспечение выполнения планов работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки | 3 кв. 2026 г. | департамент по работе с персоналом
3 | Проведение противоаварийных тренировок, посвященных особенностям предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха | Согласно графику | филиал энергоисточников, филиал тепловых сетей, производственное управление
4 | Выполнение предписаний надзорных органов в согласованные (установленные) сроки, существенно влияющие на надежность работы в ОЗП | 3 кв. 2026 г. | филиал энергоисточников, филиал тепловых сетей, управление промышленной безопасности
5 | Создание запасов резервного (аварийного) топлива | 2026-10-01 | филиал энергоисточников
6 | Восполнение аварийного запаса | Постоянно | филиал энергоисточников, филиал тепловых сетей
Мероприятия, выполняемые абонентами при подготовке к отопительному сезону
1 | Разработка планов мероприятий по подготовке оборудования ИТП, внутренних систем и ТС к ОЗП | 3 кв. 2026 г. | Потребители, филиал "Энергосбыт"
2 | Выполнение опрессовки систем теплопотребления, ИТП, ТС находящихся на балансе | 3 кв. 2026 г. | Потребители, филиал "Энергосбыт"
3 | Выполнение промывки систем теплопотребления, ИТП, ТС находящихся на балансе | 3 кв. 2026 г. | Потребители, филиал "Энергосбыт"
4 | Выполнение мероприятий по обеспечению технического состояния оборудования ИТП, внутренних систем и ТС | 3 кв. 2026 г. | Потребители, филиал "Энергосбыт"
5 | Выполнение мероприятий по консервации и расконсервации систем теплопотребления, ИТП. | 3 кв. 2026 г. | Потребители, филиал "Энергосбыт"
6 | Обеспечение подготовки документации по объекту теплоснабжения, укомплектованности персоналом. | 3 кв. 2026 г. | Потребители, филиал "Энергосбыт"
7 | Погашение дебиторской задолженности по оплате тепловой энергии. | 3 кв. 2026 г. | Потребители, филиал "Энергосбыт"
Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов
1 | Объекты подготовки к отопительному сезону: 256 котельные и тепловые сети АО "ТЭК СПб", тепловые сети в 51 зонах покупки, тепловая сеть ЗАО "Тепломагистраль"
2 | Продолжительность отопительного периода (дней)
| 2022-2023гг. | 220 дней
| 2023-2024гг. | 228 дней
| 2024-2025гг. | 218 дней
3 | Количество срочных ремонтных работ (технологических нарушений)
| 2022-2023гг. | 2091
| 2023-2024гг. | 2178
| 2024-2025гг. | 1731
4 | Среднее время выполнения срочных ремонтных работ
| 2022-2023гг. | 6 часов
| 2023-2024гг. | 6 часов
| 2024-2025гг. | 6 часов
5 | Обеспеченность энергоресурсами, %
| 2022-2023гг. | 100%
| 2023-2024гг. | 100%
| 2024-2025гг. | 100%
Мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов
1 | Разработка эксплуатационных графиков регулирования отпуска теплоты энергоисточников АО "ТЭК СПб", режимов работы энергоисточников на предстоящий отопительный период | 3 кв. 2026 г. | производственное управление
2 | Разработка и внедрение наладочных мероприятий на тепловых сетях | 3 кв, 2026 г. | производственное управление
3 | Анализ и контроль параметров, при необходимости корректировка дроссельных устройств у абонентов | постоянно | производственное управление
4 | Выполнение программ ремонтов | Согласно графику | филиал энергоисточников, филиал тепловых сетей
5 | Выполнение АИП, ИП | Согласно графику | департамент по капитальному строительству
Приложения: №1 - План подготовки котельных филиала энергетических источников АО "ТЭК СПб" к отопительному сезону 2026/2027 гг.; №2 - План подготовки ЦТП филиала энергоисточников АО "ТЭК СПб" к отопительному сезону 2026/2027 гг. по районам СПб и ЛО; № 3 План подготовки тепловых сетей филиала тепловых сети АО "ТЭК СПб" к отопительному сезону 2026/2027 гг.

## выполнение плана 16-17 (hidden)
Отчет о выполнении плана
подготовки к ОЗП 2016 - 2017 г.
ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | % выполнения на 18.09.2013 г. | Ответственный исполнитель
Регламентные работы
1 | Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность | 3 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по режимам теплоснабжения Р.Ю.Рожков
2 | Проведение испытаний тепломагистралей на максимальную температуру в соответствии с утвержденм графиком | 2 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по режимам теплоснабжения Р.Ю.Рожков
3 | Проведение испытаний тепловых сетей на тепловые потери в соответствии с утвержденным графиком | 3 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по режимам теплоснабжения Р.Ю.Рожков
4 | Работы по внутритрубной диагностике магистральных и распределительных сетей ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту А.А.Мирер
5 | Проведение плановых шурфовок тепловых сетей. | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту А.А.Мирер
6 | Замена индикаторов внутренней коррозии | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту А.А.Мирер
7 | Проверка готовности тепловых пунктов тепловых установок к отопительному сезону. | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И. Водолазко Начальник абонентской службы Н.В.Хлебосолова
8 | Испытание электрооборудования и поверка устройств РЗА НПС, НСС, РЭБ | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
9 | Техническое обслуживание систем частотного регулирования (ПЧ "VACON") на НПС "Пороховская" и НСС им. Никонорова | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
10 | Техническое обслуживание систем частотного регулирования (ПЧ "TMEIC") на НПС "Дачное" и НПС "Пороховская" | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
11 | Техническое обслуживание систем автоматики и мониторинга параметров на ЦТП | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
12 | Техническое обслуживание системы телеметрического контроля работы установок ЭХЗ (63 установки) | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
13 | Испытание электрооборудования и поверка устройств РЗА ЦТП | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
14 | Техническое обслуживание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ), техническая поддержка програмного обеспечения Альфа-Центр | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
15 | Техническое обслуживание системы частотного регулирования на ЦТП | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
16 | Техническое обслуживание тепломеханического оборудования ЦТП | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
17 | Техническое обслуживание систем автоматического регулирования давления на НПС и НСС | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
Капитальный ремонт
18 | Устранение повреждений хозспособом на магистральных тепловых сетях | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту А.А.Мирер
19 | Устранение повреждений хозспособом на внутриквартальных тепловых сетях | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту А.А.Мирер
20 | Устранение повреждений подрядным способом на внутриквартальных тепловых сетях | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту А.А.Мирер
21 | Восстановление нарушенного благоустройства после проведения ремонтных работ на тепловых сетях | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту А.А.Мирер
22 | Ремонт оборудования ЦТП, НПС, Пав. и дренажных насосных | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
23 | Ремонт автотранспорта, кран-балок и средств малой механизации. | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по логистике А.Ю.Сорокин
План реконструкции магистральных тепловых сетей
24 | Восточная тепловая магистраль от ТК-11 до ТК-36 (1 этап) | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
25 | 1 Синопская тепловая магистраль от ТК-9 до узла внекамерной врезки 13 | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
26 | Распределительной сети М.Казакова от ТК-1 до ТК-4 | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
27 | Распределительная сеть Малая Балканская от ТК-15 до ТК-8 (тепловая магистраль Фрунзенская) | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
28 | Распределительная сеть Тверская от ТК-3 до ТК-5 | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
29 | Реконструкция распределительной сети Тверская от ТК- 140 до ТК-2 | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
30 | 2 Главная тепловая магистраль от ТК-56а до ТК-44 | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
31 | 2 Главная тепловая магистраль от ТК-13 до ТК-8 | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
32 | Распределительная сеть Славы от ТК-1 до ТК-15 (1 этап) | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
33 | Реконструкция теплового ввода от УВВ Духовной Академии тепловая магистраль Ал. Невского | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
34 | 1 Южная тепловая магистраль от границ работ 2004 г. (Кубинская ул. без пересечки) у ТК-9а до границ работ 2008 г. у ТК-1 распределительная сеть Студгородка (вкл.) (этап 2) | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
35 | Восточная тепловая магистраль от ТК-3 до ТК-11 (этап 2) | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
36 | Рылеевская тепловая магистраль от УВВ-26 (гр.раб. 2007) до ТК-31 (этап 2) | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
37 | Приморская тепловая магистраль от Пав.1 до ТК-8 (этап 3) | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
38 | Распределительная сеть 7-12 Юго-Запад от ТК-5 до ТК-10 (р/с Приморская) (временный трубопровод) | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
39 | Распределительная сеть Нахимова от ТК-6 до НО-5 | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
40 | Распределительная сеть кв. 5 от УВВ-2 до ТК-4 (временный трубопровод) | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
41 | Санация внутренней поверхности участка подающего трубопровода Рыбацкой т/м от УС-1 до ТК-6 с использованием минерально-полимерного покрытия, армированного базальтовой фиброй | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
42 | Внутритрубное обследование по уточнению остаточного ресурса трубопроводов методом ВТД трубопроводов Ду 600мм - 1200 мм | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
43 | Внутритрубное обследование по уточнению остаточного ресурса трубопроводов методом ВТД трубопроводов Ду 400мм - 600 мм | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
44 | Услуги ООО "ПетербургГаз" по ликвидации ограничений при реконструкции тепловых сетей (вынос газопроводов) | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
План реконструкции квартальных тепловых сетей.
45 | Распределительная сеть М.Казакова ТК-6 лево, ТК-3 лево; распределительная сеть Ленинская ТК-1 право, ТК-3а право. Квартал 1 Юго-Запад | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
Программа по капитальному строительству и реконструкции тепловых сетей, связанных с подключением новых потребителей
46 | Строительство тепловой сети от УТ1 (р/с Кораблестроителей) до УТ4 у ЗСД | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
47 | Строительство тепловой сети для временного теплоснабжения объектов капитального строительства от УТ4 у ЗСД до УТ5 у кв.27 | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
48 | Строительство тепловой сети от УТ5 у кв.27 до границы кварталов 21, 22, 23, 25 и 27 | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
49 | Реконструкция т/ввода из УВВ-148 р/с 7 Советская и строительство нового т/ввода (2 этап) | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
50 | Тепловой ввод ТК-8 лево р/с Новопроложенная (2 этап) | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
51 | ТК-23 р/с Севастопольская | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
52 | Реконструкция теплового ввода от ТК-101 р/с Благодатная (2 этап) | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
53 | Реконструкция участка теплового ввода от ТК-46 лево р/с 20-21 линии (2 этап) | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
54 | Реконструкция ТК-39 т/м Северная ТЭЦ-14 с устройством нового т/ввода | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
55 | Устройство тепловой камеры-1 распределительная сеть Климова | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
56 | Устройство узла внекамерной врезки на распределительная сеть кв. 192-195 (в 280 м от тепловой камеры-29 в сторону тепловой камеры-30) | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
57 | Устройство узла врезки от подвала Мясная, д.5 р/с Псковская прямо | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
58 | Реконструкция теплового ввода от ТК-22 лево распределительная сеть кв. 192-195 | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
59 | Устройство узла внекамерной врезки на р/с Севастопольская и строительство нового т/ввода | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
60 | Строительство т/ввода от ТК-1 р/с Тельмана | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
61 | Устройство узла врезки на тепловом вводе от ТК-3 право распределительная сеть 175-176 | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
62 | Реконструкция Апраксинской и Сенной тепловой магистрали по Горсткину мосту (2 этап) | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
63 | Реконструкция теплового ввода от ТК-26 распределительная сеть Орджоникидзе от абонентской камеры-1 (вкл) до существующих индивидуальных тепловых пунктов | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
64 | Устройство узла внекамерной врезки на тепловом вводе от ТК-135 влево распределительная сеть Алтайская | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
65 | Строительство теплового ввода от АК-2 на тепловом вводе от ТК-31а распределительной сети Космонавтов | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
66 | Реконструкция теплового ввода от ТК-9 влево распределительная сеть Ярослава Гашека (влево) | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
67 | Реконструкция АК-2 на т/вводе от ТК-10 право р/с Олеко Дундича (вправо) | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
68 | Строительство нового т/ввода и устройство узла врезки у НО-1а на тепловой магистрали Московская | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
69 | Реконструкция ТК-2 т/м Ново-Девяткино с устройством нового т/ввода | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
70 | Реконструкция т/ввода от АК-1 на т/вводе от ТК-41 р/с Кирилловская | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
Модернизация технологических объектов
71 | Реконструкция НПС, НСС
71.1 | Реконструкция НСС Ново-Девяткино | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту А.А.Мирер Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
71.2 | Реконструкция НПС Дачное | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
71.3 | Техническое перевооружение НПС Парусная | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
71.4 | Реконструкция НПС Пороховская | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
72 | Реконструкция дренажных насосных, павильонов и тепловых камер
72.1 | Дренажная насосная №2 М.Балканская 38-40. Работы по прокладке выпуска из дренажной насосной в ливневую канализацию в межотопительный период 2015г. | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту А.А.Мирер
72.2 | Дренажная насосная №2 Новгородская, 17. Внешнее электроснабжение с КУУЭЭ | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
72.3 | Дренажная насосная №2 2-я Южная т/м (ул.Бассейная, 1). Внешнее электроснабжение с КУУЭЭ | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
72.4 | Дренажная насосная №6 Наличная т/м (ул. Наличная, 55). Внешнее электроснабжение с КУУЭЭ | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
72.5 | Дренажная насосная №10 ТК-50 т/м Северная ТЭЦ-14 (ул. Дровяная, д. 6). Внешнее и внутреннее электроснажение с КУУЭЭ | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
73 | Обеспечение 2-й категории надежности электроснабжения электроприемников ЦТП
73.1 | Нахимова ул. д.3 к. 4, лит.А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
73.2 | Кораблестроителей ул. д. 38 к.4, лит.А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
73.3 | Новосмоленская наб. д. 2 к.2, лит.Б | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
73.4 | Будапештская 65 к.2, лит.А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
73.5 | Будапештская 74 к.3, лит.А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
74 | Реконструкция схем АВР вводов электроснабжения с заменой автоматических выключателей ЦТП
74.1 | Нахимова ул. д.3 к.4 лит. А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
74.2 | Новосмоленская наб. д.2 к.2 лит. Б | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
74.3 | Купчинская ул., д.12, к. 2, лит.А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
74.4 | Пискаревский пр. д.16 к.2 литА | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
74.5 | Замшина ул., д.29, к.5, лит. А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
74.6 | Бестужевская ул., д.33, к.4, лит.А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
74.7 | О.Дундича ул. д.5 к.2 лит. В | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
74.8 | О.Дундича ул. д.9 к.2 лит. В | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
74.9 | Альпийский пер., д.15, к.4, лит.А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
74.10 | Будапештская ул., д.74,к.3, лит.А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
74.11 | Будапештская ул., д.88,к.4, лит.А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
74.12 | М.Балканская ул. д. 36 к. 4 лит. А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
74.13 | Я.Гашека ул. д.2 к.2 лит. А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
74.14 | М.Казакова ул. д.12 к.3 лит. А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
75 | Перевод ЦТП в режим НСС
75.1 | Шлиссельбургский пр. д.18 к.2 лит. А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
75.2 | ул.Нахимова, д. 3, корп. 4, лит.А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
75.3 | пр.Маршала Блюхера, д. 23, корп. 2, лит. А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
75.4 | Ленинский пр., д. 117, корп.3, лит. Б | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
76 | Автоматизация
76.1 | Модернизация аппаратной части видеостены в диспетчерском пункте ЦДС (1 этап) | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
77 | Внедрение СЧР на насосах ЦТП
77.1 | ул.Ярослава Гашека, д. 7, корп. 2, лит. А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
77.2 | Шлиссельбургский пр., д. 4, корп. 2, лит. А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
77.3 | Шлиссельбургский пр., д. 12, корп. 3, лит. А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
77.4 | Шлиссельбургский пр., д. 26, корп. 3, лит. А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
77.5 | пр.Большевиков, д. 26, корп. 2, лит. А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
77.6 | Дальневосточный пр., д. 69, корп.7, лит. А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
77.7 | ул.Маршала Казакова, д. 5, корп. 3, лит. В | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
77.8 | ул.Маршала Казакова, д. 12, корп. 3, лит. Б | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
77.9 | Караваевская ул., д. 26, корп. 3, лит. А | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
78 | Здания и сооружения
78.1 | Устройство водомерных узлов в зданиях ЦТП | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Директор по логистике А.Ю.Сорокин
79 | Оборудование, не требующее монтажа | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по логистике А.Ю.Сорокин
Передача на баланс в счёт платы по договору подключения
80 | Реконструкция АК-1 на тепловом вводе от ТК-19 р/с Народного ополчения | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
81 | Строительство теплового ввода от ТК-8 р/c Новопроложенная до инженерно-технических сетей дома | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
82 | Строительство теплового ввода от УВВ-3 т/м Куйбышевского | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
83 | Cтроительство т/ввода от ТК-101 р/с Благодатная (этап 2) | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
84 | Строительство теплового ввода от ТК-20а р/с Космонавтов на подключаемый объект | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
85 | Передача в собственность ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" участка тепловой сети от абонентской камеры №5 (включительно) на тепловом вводе от ТК-39 Фрунзенской т/м до ИТП №3 жилого дома по адресу ул.Димитрова, уч.1 | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
86 | Строительство тепловой сети от ТК-31а р/с Космонавтов до объектов ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ" | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
87 | Реконструкция участка распределительной тепловой сети Кудрово от Пр.1 до ТК-1 | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
88 | Строительство участка распределительной тепловой сети Кудрово от ТК-1 до УТ-7 (этап 1) | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
89 | Строительство участка распределительной тепловой сети Кудрово от УТ-1 до УТ-26 | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
90 | Строительство участка распределительной тепловой сети Кудрово от ТК-1 до ТК-4а | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
Мероприятия общего характера
91 | Комплектация рабочих мест обученным и аттестованным персоналом | 4 кв. 2016 г. |  | Административный директор А.А.Соломина
92 | Обеспечение выполнения планов работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки. | 4 кв. 2016 г. |  | Административный директор А.А.Соломина
93 | Компектация рабочих мест персонала НТД, оперативной документацией. | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко
94 | Проведение противоаварийных тренировок, посвященных особенностям предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по режимам теплоснабжения Р.Ю.Рожков
95 | Обслуживание системы телеметрии Оперативно дистанционного контроля (ОДК 83 участка) | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту А.А.Мирер
96 | Техническое обслуживание автоматизированной системы телеметрического контроля и управления технологическими объектами | 4 кв. 2016 г. |  | Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
97 | Техническое обслуживание автоматизированных систем контроля качества сетевой воды | 4 кв. 2016 г. |  | Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
98 | Техническое обслуживание оборотной системы охлаждения подшипников сетевых насосов НПС "Московская", НПС "Пороховская" | 4 кв. 2016 г. |  | Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
99 | Обработка подшипников насосных агрегатов ЦТП композитом АСКП (антифрикционное стеклокерамическое покрытие) | 4 кв. 2016 г. |  | Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
100 | Техническое освидетельствование, обследование строительных конструкций и фундаментов зданий НПС "Дачная" с административно-бытовыми помещениями 1 района, АБК и ПЗ (ул. Варшавская, 9/2 лит.А) | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по логистике А.Ю.Сорокин
101 | Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта (ИТП) и коммерческих узлов учета теплоэнергии по 5-ти адресам | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по логистике А.Ю.Сорокин
102 | Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта (ИТП) икоммерческого узла учета теплоэнергии (КУУТЭ) по адресу: Всеволожский район, дер.Новое Девяткино, д.121. | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по логистике А.Ю.Сорокин
103 | Проведение анализов по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) и сложных химическим анализам (сероводород, хлороформ) сетевой воды | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по режимам теплоснабжения Р.Ю.Рожков
104 | Обеспечение персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодежной, инструментами и необходимой для производства работ, оснасткой. | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по логистике А.Ю.Сорокин
105 | Комплектация рабочих мест персонала первичными средствами пожаротушения | 4 кв. 2016 г. |  | Директор по логистике А.Ю.Сорокин
106 | Выполнение предписаний надзорных органов в согласованные (установленные) сроки, существенно влияющие на надежность работы в ОЗП. | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко
107 | Обеспечение производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, включая вопросы охраны труда и пожарной безопасности | 4 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко
108 | Выполнение экспертизы промышленной безопасности трубопроводов тепловых сетей выработавших свой нормативный срок службы 20 лет с целью определения возможности продления дальнейшей эксплуатации по 1-2-3-5 эксплуатационным районам | 3 кв. 2016 г. |  | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту А.А.Мирер
Все тепловые сети и объекты теплосетевого комплекса должны быть готовы к началу периодического протапливания. Производство работ на объектах IV квартала 2016 года должно происходить без ограничения теплоснабжения потребителей. При объявлении периодического протапливания незамедлительно приступить к теплоснабжению зданий всех назначений, для чего обеспечить циркуляцию, собрать схемы для подачи теплоснабжения в здания.
Главный инженер 1 ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" А.И.Водолазко

## выполнение 2014-2015 (hidden)
Отчет о выполнении плана
подготовки к ОЗП 2015 - 2016 г.
ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" |  |  |  |  | По сост. На 12.09.2015г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | % выполнения на 18.09.2013 г. | Ответственный исполнитель
Регламентные работы
1 | Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность | 3 кв. 2014 г. | 100% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по режимам теплоснабжения Р.Ю.Рожков
2 | Проведение испытаний тепломагистралей на максимальную температуру в соответствии с утвержденм графиком | 4 кв. 2014 г. | 50% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по режимам теплоснабжения Р.Ю.Рожков
3 | Проведение испытаний тепловых сетей на тепловые потери в соответствии с утвержденным графиком | 3 кв. 2014 г. | 100% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по режимам теплоснабжения Р.Ю.Рожков
4 | Работы по внутритрубной диагностике магистральных и распределительных сетей ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | 4 кв. 2014 г. | 100% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эксплуатации и ремонту Д.Н.Дегтярев
5 | Проведение плановых шурфовок тепловых сетей. | 4 кв. 2014 г. | 100% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эксплуатации и ремонту Д.Н.Дегтярев
6 | Замена индикаторов внутренней коррозии | 4 кв. 2014 г. | 100% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков Зам.главного инженера по эксплуатации и ремонту Д.Н.Дегтярев
7 | Проверка готовности тепловых пунктов тепловых установок к отопительному сезону. | 4 кв. 2014 г. | 90% | Главный инженер А.И. Водолазко Начальник абонентской службы Н.В.Хлебосолова
8 | Испытания электрооборудования и поверка устройств РЗА НПС | 4 кв. 2014 г. | 100% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
9 | Испытания электрооборудования и поверка устройств РЗА ЦТП | 4 кв. 2014 г. | 95% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
10 | Техническое обслуживание систем частотного регулирования на НПС "Дачное", НПС "Пороховская", НСС им. "Никонорова" | 4 кв. 2014 г. | 92% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
11 | Техническое обслуживание системы частотного регулирования ЦТП | 4 кв. 2014 г. | 75% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
12 | Техническое обслуживание системы телеметрического контроля работы установок ЭХЗ (61 установка) | 4 кв. 2014 г. | 75% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
13 | Обработка подшипников насосных агрегатов ЦТП композитом АСКП (антифрикционное стеклокерамическое покрытие) | 4 кв. 2014 г. | 70% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
14 | Техническое обслуживание тепломеханического оборудования ЦТП | 4 кв. 2014 г. | 75% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
15 | Обслуживание и наладка системы регулирования давления и температуры ЦТП | 4 кв. 2014 г. | 75% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
Капитальный ремонт
16 | Устранение повреждений хозспособом на магистральных тепловых сетях | 4 кв. 2014 г. | 68% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эксплуатации и ремонту Д.Н.Дегтярев
17 | Устранение повреждений хозспособом на внутриквартальных тепловых сетях | 4 кв. 2014 г. | 79% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эксплуатации и ремонту Д.Н.Дегтярев
18 | Устранение повреждений подрядным способом на внутриквартальных тепловых сетях | 4 кв. 2014 г. | 79% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эксплуатации и ремонту Д.Н.Дегтярев
19 | Восстановление нарушенного благоустройства после проведения ремонтных работ на тепловых сетях | 4 кв. 2014 г. | 63.1% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эксплуатации и ремонту Д.Н.Дегтярев
20 | Ремонт квартальных тепловых сетей. Восстановление линий рециркуляции. (Замена ВТД, сонация) | 4 кв. 2014 г. | 45% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эксплуатации и ремонту Д.Н.Дегтярев
21 | Ремонт оборудования ЦТП, НПС, ЭХЗ, Пав. и дренажных насосных | 4 кв. 2014 г. | 100% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
22 | Ремонт автотранспорта, кран-балок и средств малой механизации. | 4 кв. 2014 г. | 69% | Директор по логистике А.И.Мазур
План реконструкции магистральных тепловых сетей.
23 | р/с Казарова от ТК-5 до ТК-8а | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
24 | р/с Варшавская от ТК-11 до ТК-13 | 4 кв. 2014 г. | 30% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко | 30%- до 01.10 врезка
25 | р/с Варшавская от НО-7 до ТК-3 | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
26 | р/с Софийская от ТК-12 до ТК-22 | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
27 | Северная ТЭЦ-15 т/м от ТК-172а до ТК-177 | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
28 | Северная ТЭЦ-15 т/м от ТК-177 до ТК-181 | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
29 | р/с Сенная Синий мост | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
30 | Московская т/м от Пав.-1 до ТК-14 (вкл. Пав.) (1 этап - от Пав.1 до ТК-8) + гидропривода | 4 кв. 2014 г. | 90% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко | 90% - 17.09 - испытания. До 20.09- врезка
План реконструкции магистральных тепловых сетей за счет средств бюджетного инвестирования.
31 | р/с Ульянка от УВВ-2 до ТК-4 | 2 кв. 2015 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
32 | р/с Ветеранов от ТК-46а до ТК-55 | 2 кв. 2015 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
33 | р/с Ветеранов от ТК-20 до ТК-26а | 2 кв. 2015 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
34 | р/с Приморская от ТК-8 до ТК-10 | 2 кв. 2015 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
35 | т/м Автовская от ТК-4 до ТК-8 (1 этап - от сущ. НО за ТК-4 до ТК-8) | 2 кв. 2015 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
36 | 1 Южная т/м от гр.работ 2004 г. (Кубинская ул. без пересечки) у ТК-9а до гр.работ 2008 г. у ТК-1 р/с Студгородка (вкл.) | 2 кв. 2015 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
37 | р/с Р.Зорге от ТК-5 до УВ-1 | 2 кв. 2015 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
38 | р/с Ульянка от гр.работ 2009 г. (ТК-4а) до ТК-46а р/с Ветеранов | 2 кв. 2015 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
39 | р/с Соединительная от РУ ЭС-1 до НПС Введенская (от Обводного кан. до ЭС-3) без пересечки Загородного пр. | 2 кв. 2015 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
План реконструкции квартальных тепловых сетей.
40 | р/с М.Казакова ТК-2 право, ТК-4 право ТК-5 право кв.1а Юго-Запад; (1 этап, тепловые сети после ЦТП) | 4 кв. 2015 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
План реконструкции квартальных тепловых сетей за счет средств бюджетного инвестирования.
41 | р/с Кораблестроителей т/ввод из ТК-21 до ТК-70а р/с Наличная) | 2 кв. 2015 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
42 | р/с 3 Пятилетки тепловой ввод от ТК-2 от ЦТП (Караваевская ул.д.26-3) до домов 39 к.1 и 39 к.2 по Шлиссельбургскому пр. | 2 кв. 2015 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
Программа по капитальному строительству и реконструкции тепловых сетей, связанных с подключением новых потребителей
43 | Реконструкция т/ввода от ТК-60 (вкл) II Главной т/ли | 4 кв. 2014 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
44 | Реконструкция ТК-196 р/с Прудковской | 4 кв. 2014 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
45 | Устройство УВВ-8А на р/с Ракова | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
46 | Устройство УВВ на р/с Сенная около НО-2 | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
47 | Устройство УВВ-509А на Апраксинской т/м | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
48 | Строительство УВВ-1Б на р/с Ракова и строительсво нового т/ввода (ТК-2) | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
49 | Устройство УВВ-503 Апраксинской т/ли и строительсво нового т/ввода | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
50 | Реконструкция т/ввода от ТК-12 (вкл) р/с Гражданская с устройством узла врезки | 4 кв. 2014 г. | 60% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски | 60%- обр. труб-д врезан , до 14.9 будет врезан подающий
51 | Реконструкция т/ввода от ТК-5 (вкл) р/с Пржевальского с устройством узла врезки | 4 кв. 2014 г. | 60% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски | 60%- под. труб-д врезан , до 14.9 будет врезан обратный
52 | Реконструкция ТК-528 Апраксинской т/ли | 4 кв. 2014 г. | 40% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски | 40%- ввод проложен от ж.д.до ТК-528, рек-я ТК-528 после получения планового ордера 22.09.2014~
53 | Устройство УВВ (у д. 3/54 по ул.М.Садовая) по Театральной т/м | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
54 | Устройство узла врезки на р/с Сенная (УВ-809А) | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
55 | Реконструкция р/с Сенной перемычки с проходом Мучного моста и ТК-736 | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
56 | Устройство УВВ-4 р/с Герцена | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
57 | Устройство ввода от ТК-24 р/с Тележная | 4 кв. 2014 г. | 5.34% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски | до 19.9 врезка времянки
58 | Устройство узла врезки на т/вводе от ТК-13а р/с Октябрьская | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
59 | р/с 14-15 линии от ТК-101 (вкл.) до ТК-102 (вкл.) | 4 кв. 2014 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
60 | Устройство УВВ-5а р/с 24-25 линии | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
61 | Устройство узла врезки на р/с 24-25 на участке от ТК-5 до УВВ-5 | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
62 | Реконструкция т/ввода от ТК-101 (вкл.) р/с Благодатная | 4 кв. 2014 г. | перенос на 2015 г. | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
63 | Устройство узла врезки на т/вводе от ТК-64 р/с Генерала Симоняка | 4 кв. 2014 г. | Исключен | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски | исключен из плана 2014
64 | Реконструкция участка т/ввода от ТК-9 р/с кв.1 Ульянки и строительство нового т/ввода | 4 кв. 2014 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски | компектация объекта, в период 15-30.09. врезка
65 | Устройство ТК-6 р/с Студгородка | 4 кв. 2014 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски | с 12.09. работы по одной трубе
66 | Реконструкция т/ввода от ТК-103 р/с Благодатная до стены д. 149 по Московскому пр. | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
67 | Устройство узла врезки на т/вводе от ТК-11 р/с Смирнова | 4 кв. 2014 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски | компектация объекта, в период 15-30.09. врезка
68 | Устройство узла врезки на т/вводе от ТК-32 р/с Арсенальная | 4 кв. 2014 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски | компектация объекта, в период 15-30.09. врезка
69 | Устройство узла врезки на т/вводе от НО-5 р/с Пискаревская | 4 кв. 2014 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски | компектация объекта, в период 15-30.09. врезка
70 | Реконструкция т/ввода от ТК-87А р/с Будапештская | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
71 | Реконструкция т/ввода от ТК-8 р/с Шлиссельбургская с устройством узла врезки | 4 кв. 2014 г. | 92.1% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски | до 19.9 гидр. Испытания
72 | Реконструкция т/ввода от ТК-4 (вкл) р/с кв.5 | 4 кв. 2014 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски | врезка до 19.9
73 | Реконструкция УВВ на т/вводе от ТК-116 р/с Фрунзе | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
74 | Реконструкция участка т/ввода от ТК-65 р/с Будапештская с устройством УВВ | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
75 | Реконструкция т/ввода от ТК-26А р/с Софийская | 4 кв. 2014 г. | 138.6% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
76 | Реконструкция т/ввода от ТК-24 р/с Софийская | 4 кв. 2014 г. | перенос на 2015 г. | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
77 | Реконструкция т/ввода от ТК-26 р/с Орджоникидзе и строительство нового т/ввода | 4 кв. 2014 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски | оформление ордера
78 | Устройство АК-4 на т/вводе от ТК-14а р/с Пражская | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
79 | Реконструкция участка т/ввода от ТК-24 р/с Космонавтов | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
80 | Реконструкция участка т/ввода от ТК-20 р/с кв.58-9-10 | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
81 | Р/с завода "Пигмент". Реконструкция с устройством УВВ | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски
82 | Реконструкция участка т/ввода от ТК-1 Театральной т/м в подвал д.90 наб.р.Фонтанки | 4 кв. 2014 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по экономике и финансам А.В.Кийски | монтаж времянки до 30.9. врезка рек-го участка до 30.1.14
Модернизация технологических объектов
83 | Реконструкция Павильонов и тепловых камер
83.1 | Невская-2 т/м УСЗ-2 (восстановление эл.привода на ш.кран.Ду800 - 4 шт., электроснабжение, cтроительство) | 4 кв. 2014 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эксплуатации и ремонту Д.Н.Дегтярев Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
83.2 | Северная ТЭЦ-14 т/м Пав.1 (подъем перекрытия с устройством естественной вентиляции) | 4 кв. 2014 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эксплуатации и ремонту Д.Н.Дегтярев
84 | Электроснбжение ТК, Пав.
84.1 | Фрунзенская т/м Пав.21 (внешнее электроснабжение, КУУЭЭ) | 4 кв. 2014 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
85 | Реконструкция схем АВР вводов электроснабжения, с заменой автоматических выключателей ЦТП
85.1 | Белградская д. 8, к. 3 | 4 кв. 2014 г. | 15% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
85.2 | Будапештская д. 65, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 15% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
85.3 | Будапештская ул., д. 99, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 15% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
85.4 | Бухарестская д. 130, к. 3 | 4 кв. 2014 г. | 15% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
85.5 | Варшавская ул. д. 63, к.3 | 4 кв. 2014 г. | 15% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
85.6 | Ветеранов д. 109, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 15% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
85.7 | Дачный д. 6, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 15% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
85.8 | Турку д. 27, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 15% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
85.9 | Кораблестроителей д. 22, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 15% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
85.10 | Кораблестроителей 38 к. 4 | 4 кв. 2014 г. | 15% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
85.11 | Л. Голикова д. 2, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 15% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
85.12 | Л. Голикова д. 53, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 15% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
85.13 | Пискаревский пр., д. 21, к. 3 | 4 кв. 2014 г. | 15% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
85.14 | Ленинский пр., д. 133, лит. В | 4 кв. 2014 г. | 15% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
85.15 | М. Балканская 52 к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 15% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
85.16 | М. Блюхера д. 23 к. 3 | 4 кв. 2014 г. | 15% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
86 | Модернизация насосых агрегатов ЦТП
86.1 | Бестужевская ул., д. 33, к. 4 | 4 кв. 2014 г. | 30% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
87 | Модернизация освещения ЦТП, внедрение энергосберегающих систем
87.1 | Белградская д. 8, к. 3 | 4 кв. 2014 г. | 5% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
87.2 | Варшавская ул. д. 63, к.3 | 4 кв. 2014 г. | 5% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
87.3 | Замшина д. 29, к. 5 | 4 кв. 2014 г. | 5% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
87.4 | Пискаревский д. 16 к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 5% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
88 | Модернизация запорной и предохранительной арматуры ЦТП
88.1 | Наличная ул., д. 51, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 15% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
88.2 | М. Захарова д. 22, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 15% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
88.3 | М. Захарова д. 33, к. 1 | 4 кв. 2014 г. | 15% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
88.4 | Купчинская ул., д. 12, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 15% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
89 | Внедрение ЧРП на насосах ГВС
89.1 | Альпийский д. 15, к. 4 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
89.2 | Белградская д. 8, к. 3 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
89.3 | Р. Зорге д. 12, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
89.4 | Р. Зорге д. 11, лит. А | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
89.5 | Будапештская д. 88, к. 4 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
89.6 | Ветеранов д. 109, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
89.7 | Дачный д. 6, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
89.8 | Десантников д. 28, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
89.9 | Димитрова д. 13, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
89.10 | Г. Симоняка д. 10, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
89.11 | Димитрова д. 7, к. 3 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
89.12 | М. Захарова д. 32, лит. А | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
89.13 | Софийская д. 30, к. 3 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
89.14 | Пловдивская ул., д. 1, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
89.15 | Ленинский пр., д. 117, к. 3 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
89.16 | Ленинский пр., д. 118, к. 3 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
89.17 | М. Балканская д. 52, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
89.18 | М. Балканская д. 6, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
89.19 | Нахимова д. 3, к. 4 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
90 | Модернизация тепломеханического оборудования
90.1 | Белградская д. 8, к. 3 | 4 кв. 2014 г. | 40% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
91 | Реконструкция АВР с внедрением ЧРП сетевых насосах на ЦТП
91.1 | Бухарестская ул., д. 116, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
91.2 | Ветеранов, д. 109, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
91.3 | Г. Симоняка д. 10, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
91.4 | Л. Голикова д. 53, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
91.5 | Ленинский пр., д. 117, к. 3 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
91.6 | М. Балканская д. 52, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
91.7 | Шлиссельбургский пр., д. 23 к.3 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
91.8 | Белградская д. 8, к. 3 | 4 кв. 2014 г. | 75% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
92 | Реконструкция заземляющего устройства на ЦТП
92.1 | Альпийский д. 15, к. 4 | 4 кв. 2014 г. | 5% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
92.2 | Белградская д. 8, к. 3 | 4 кв. 2014 г. | 5% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
92.3 | Купчинская ул., д. 12, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 5% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
92.4 | Турку д. 27, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 5% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
93 | Модернизация ЧРП сетевых насосов и программного обеспечения ЦТП
93.1 | Апрельская д. 5, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 10% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
94 | Перевод в режим НСС
94.1 | Турку д. 27, к. 2 | 4 кв. 2014 г. | 20% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
94.2 | М. Захарова д. 22, к. 3 | 4 кв. 2014 г. | 20% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
94.3 | Звёздная ул., д. 9, к. 3 | 4 кв. 2014 г. | 20% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
94.4 | Караваевскаяул., д. 26, к. 3 | 4 кв. 2014 г. | 20% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
94.5 | М. Казакова д. 5, к. 3 | 4 кв. 2014 г. | 90% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
94.6 | М. Казакова д. 12, к. 3 | 4 кв. 2014 г. | 80% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
95 | Монтаж шаровой запорной арматуры хоз.способом | 3 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Зам.главного инженера по эксплуатации и ремонту Д.Н.Дегтярев
96 | Оборудование, не требующее монтажа | 4 кв. 2014 г. | 82.5% | Директор по логистике А.И.Мазур
Строительство и реконструкция зданий и сооружений
97 | Реконструкция производственно-бытового здания (лит. В) 1-го эксплуатационного района, (пр. Стачек, 114а) с восстановлением благоустройства территории. | 4 кв. 2015 г. | 35.44% | Директор по логистике А.И.Мазур Зам.главного инженера по эксплуатации и ремонту Д.Н.Дегтярев
98 | Реконструкция здания ЦТП (ул. Купчинская, д.12) для размещения персонала СОЦТП ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | 4 кв. 2014 г. | 19.87% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по логистике А.И.Мазур
99 | Реконструкция ИТП и УУТЭ административных зданий по адресам: ул.Бассейная, д.73/2, пр.Стачек, д.114а | 4 кв. 2014 г. | 0% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по логистике А.И.Мазур
100 | Реконструкция здания СЭХ и НПС "Московская", по адресу: ул.М.Балканская, д.7 | 4 кв. 2014 г. | 68.49% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Директор по логистике А.И.Мазур
Мероприятия по защите тепловых сетей от вредного влияния внешних факторов
101 | Предпроектное обследование трубопроводов по выявлению зон с тепловыми аномалиями методом площадной тепловизионной аэрофотосъемки тепловых сетей с созданием тепловой растровой карты (ВЕСНА) | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
102 | Реконструкция установки ЭХЗ
102.1 | Реконструкция установки ЭХЗ по адресу: наб.кан. Грибоедова,д. 20; т/м Апраксинская от ТК-524а до ТК-530 | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
102.2 | Реконструкция установки ЭХЗ по адресу: п.Космонавтов, д.40/29; р/с Космонавтов от ТК-6 до ТК-13 | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
102.3 | Реконструкция установки ЭХЗ по адресу: ул.Будапештская, д.88/48; т/м Фрунзенская от ТК-27 до ТК-32 | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
102.4 | Реконструкция установки ЭХЗ по адресу: улица Будапештская, дом 56; т/м Фрунзенская от ТК-46 до ТК-52 | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
102.5 | Реконструкция установки ЭХЗ по адресу: ул.Будапештская, д.86; т/м Фрунзенская от ТК-30 до ТК-36 | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
102.6 | Реконструкция установки ЭХЗ по адресу: ул.Софийская, д. 55; р/с Софийская от ТК-25а до НО-10 | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
102.7 | Реконструкция установки ЭХЗ по адресу: улица Белы Куна, дом 2/1; 2-я Южная т/м от НО-7 до НО-12 | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по капитальному строительству Т.М.Земцова Главный инженер А.И.Водолазко
Мероприятия общего характера
103 | Комплектация рабочих мест обученным и аттестованным персоналом | 4 кв. 2014 г. | 97% | Административный директор А.А.Соломина
104 | Обеспечение выполнения планов работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки. | 4 кв. 2014 г. | 100% | Административный директор А.А.Соломина
105 | Компектация рабочих мест персонала НТД, оперативной документацией. | 4 кв. 2014 г. | 100% | Главный инженер А.И.Водолазко
106 | Проведение противоаварийных тренировок, посвященных особенностям предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха | 4 кв. 2014 г. | 63% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по режимам теплоснабжения Р.Ю.Рожков
107 | Обслуживание АИИСКУЭ | 4 кв. 2014 г. | 75% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
108 | Техническое обслуживание систем автоматики и мониторинга парметров на ЦТП | 4 кв. 2014 г. | 75% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
109 | Обслуживание системы телеметрии Оперативно дистанционного контроля (ОДК 83 объекта) | 4 кв. 2014 г. | 75% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эксплуатации и ремонту Д.Н.Дегтярев
110 | Обслуживание системы автоматического регулирования давления на НПС и НСС | 4 кв. 2014 г. | 100% | Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
111 | Техническое обслуживание автоматизированной системы телеметрического контроля и управления технологическими объектами | 4 кв. 2014 г. | 80% | Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
112 | Техническое обслуживание автоматизированных систем контроля качества сетевой воды | 4 кв. 2014 г. | 80% | Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
113 | Техническое обслуживание оборотной системы охлаждения подшипников сетевых насосов НПС "Московская" | 4 кв. 2014 г. | 80% | Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
114 | Техническое обслуживание ИТП и узлов учета теплоэнергии. | 4 кв. 2014 г. | 50% | Директор по логистике А.И.Мазур
115 | Техническое обследование строительных конструкций и фундамента зданий НПС "Шкапина" и НПС "Московская" с административно-бытовыми помещениями СЭХ | 4 кв. 2014 г. | 0% | Директор по логистике А.И.Мазур
116 | Техническое обследование строительных конструкций и фундамента зданий ЦТП | 4 кв. 2014 г. | 0% | Директор по логистике А.И.Мазур
117 | Выполнение анализов по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) и сложных химических анализов (сероводород, хлороформ) сетевой воды | 4 кв. 2014 г. | 70% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по режимам теплоснабжения Р.Ю.Рожков
118 | Обеспечение персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодежной, инструментами и необходимой для производства работ, оснасткой. | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по логистике А.И.Мазур
119 | Комплектация рабочих мест персонала первичными средствами пожаротушения | 4 кв. 2014 г. | 100% | Директор по логистике А.И.Мазур
120 | Выполнение предписаний надзорных органов в согласованные (установленные) сроки, существенно влияющие на надежность работы в ОЗП. | 4 кв. 2014 г. | 100% | Главный инженер А.И.Водолазко
121 | Обеспечение производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, включая вопросы охраны труда и пожарной безопасности | 4 кв. 2014 г. | 100% | Главный инженер А.И.Водолазко
122 | Выполнение экспертизы промышленной безопасности трубопроводов тепловых сетей выработавших свой нормативный срок службы с целью определения возможности продления дальнейшей эксплуатации | 4 кв. 2014 г. | 62% | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эксплуатации и ремонту Д.Н.Дегтярев
Все тепловые сети и объекты теплосетевого комплекса должны быть готовы к началу периодического протапливания. Производство работ на объектах IV квартала 2014 года должно происходить без ограничения теплоснабжения потребителей. При объявлении периодического протапливания незамедлительно приступить к теплоснабжению зданий всех назначений, для чего обеспечить циркуляцию, собрать схемы для подачи теплоснабжения в здания.
Главный инженер 1 ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" А.И.Водолазко

## Повышение надежности 16-17 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ |  |  | Приложение к приказу №______
Генеральный директора |  |  | от _______________
ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
_______________И.М.Стренадко
"______"_______________2016 г.
План
технических мероприятий, направленных на повышение надежности
и эффективности работы оборудования ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель
План реконструкции магистральных тепловых сетей
1 | Восточная тепловая магистраль от ТК-11 до ТК-36 (1 этап) | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
2 | 1 Синопская тепловая магистраль от ТК-9 до узла внекамерной врезки 13 | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
3 | Распределительной сети М.Казакова от ТК-1 до ТК-4 | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
4 | Распределительная сеть Малая Балканская от ТК-15 до ТК-8 (тепловая магистраль Фрунзенская) | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
5 | Распределительная сеть Тверская от ТК-3 до ТК-5 | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
6 | Реконструкция распределительной сети Тверская от ТК- 140 до ТК-2 | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
7 | 2 Главная тепловая магистраль от ТК-56а до ТК-44 | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
8 | 2 Главная тепловая магистраль от ТК-13 до ТК-8 | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
9 | Распределительная сеть Славы от ТК-1 до ТК-15 (1 этап) | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
10 | Реконструкция теплового ввода от УВВ Духовной Академии тепловая магистраль Ал. Невского | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
11 | 1 Южная тепловая магистраль от границ работ 2004 г. (Кубинская ул. без пересечки) у ТК-9а до границ работ 2008 г. у ТК-1 распределительная сеть Студгородка (вкл.) (этап 2) | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
12 | Восточная тепловая магистраль от ТК-3 до ТК-11 (этап 2) | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
13 | Рылеевская тепловая магистраль от УВВ-26 (гр.раб. 2007) до ТК-31 (этап 2) | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
14 | Приморская тепловая магистраль от Пав.1 до ТК-8 (этап 3) | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
15 | Распределительная сеть 7-12 Юго-Запад от ТК-5 до ТК-10 (р/с Приморская) (временный трубопровод) | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
16 | Распределительная сеть Нахимова от ТК-6 до НО-5 | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
17 | Распределительная сеть кв. 5 от УВВ-2 до ТК-4 (временный трубопровод) | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
18 | Санация внутренней поверхности участка подающего трубопровода Рыбацкой т/м от УС-1 до ТК-6 с использованием минерально-полимерного покрытия, армированного базальтовой фиброй | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
19 | Внутритрубное обследование по уточнению остаточного ресурса трубопроводов методом ВТД трубопроводов Ду 600мм - 1200 мм | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
20 | Внутритрубное обследование по уточнению остаточного ресурса трубопроводов методом ВТД трубопроводов Ду 400мм - 600 мм | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
21 | Услуги ООО "ПетербургГаз" по ликвидации ограничений при реконструкции тепловых сетей (вынос газопроводов) | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
План реконструкции квартальных тепловых сетей.
22 | Распределительная сеть М.Казакова ТК-6 лево, ТК-3 лево; распределительная сеть Ленинская ТК-1 право, ТК-3а право. Квартал 1 Юго-Запад | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Главный инженер А.И.Водолазко
Программа по капитальному строительству и реконструкции тепловых сетей, связанных с подключением новых потребителей
23 | Строительство тепловой сети от УТ1 (р/с Кораблестроителей) до УТ4 у ЗСД | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
24 | Строительство тепловой сети для временного теплоснабжения объектов капитального строительства от УТ4 у ЗСД до УТ5 у кв.27 | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
25 | Строительство тепловой сети от УТ5 у кв.27 до границы кварталов 21, 22, 23, 25 и 27 | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
26 | Реконструкция т/ввода из УВВ-148 р/с 7 Советская и строительство нового т/ввода (2 этап) | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
27 | Тепловой ввод ТК-8 лево р/с Новопроложенная (2 этап) | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
28 | ТК-23 р/с Севастопольская | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
29 | Реконструкция теплового ввода от ТК-101 р/с Благодатная (2 этап) | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
30 | Реконструкция участка теплового ввода от ТК-46 лево р/с 20-21 линии (2 этап) | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
31 | Реконструкция ТК-39 т/м Северная ТЭЦ-14 с устройством нового т/ввода | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
32 | Устройство тепловой камеры-1 распределительная сеть Климова | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
33 | Устройство узла внекамерной врезки на распределительная сеть кв. 192-195 (в 280 м от тепловой камеры-29 в сторону тепловой камеры-30) | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
34 | Устройство узла врезки от подвала Мясная, д.5 р/с Псковская прямо | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
35 | Реконструкция теплового ввода от ТК-22 лево распределительная сеть кв. 192-195 | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
36 | Устройство узла внекамерной врезки на р/с Севастопольская и строительство нового т/ввода | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
37 | Строительство т/ввода от ТК-1 р/с Тельмана | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
38 | Устройство узла врезки на тепловом вводе от ТК-3 право распределительная сеть 175-176 | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
39 | Реконструкция Апраксинской и Сенной тепловой магистрали по Горсткину мосту (2 этап) | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
40 | Реконструкция теплового ввода от ТК-26 распределительная сеть Орджоникидзе от абонентской камеры-1 (вкл) до существующих индивидуальных тепловых пунктов | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
41 | Устройство узла внекамерной врезки на тепловом вводе от ТК-135 влево распределительная сеть Алтайская | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
42 | Строительство теплового ввода от АК-2 на тепловом вводе от ТК-31а распределительной сети Космонавтов | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
43 | Реконструкция теплового ввода от ТК-9 влево распределительная сеть Ярослава Гашека (влево) | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
44 | Реконструкция АК-2 на т/вводе от ТК-10 право р/с Олеко Дундича (вправо) | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
45 | Строительство нового т/ввода и устройство узла врезки у НО-1а на тепловой магистрали Московская | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
46 | Реконструкция ТК-2 т/м Ново-Девяткино с устройством нового т/ввода | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
47 | Реконструкция т/ввода от АК-1 на т/вводе от ТК-41 р/с Кирилловская | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
Модернизация технологических объектов
48 | Реконструкция НПС, НСС
48.1 | Реконструкция НСС Ново-Девяткино | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту А.А.Мирер Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
48.2 | Реконструкция НПС Дачное | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
48.3 | Техническое перевооружение НПС Парусная | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
48.4 | Реконструкция НПС Пороховская | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
49 | Реконструкция дренажных насосных, павильонов и тепловых камер
49.1 | Дренажная насосная №2 М.Балканская 38-40. Работы по прокладке выпуска из дренажной насосной в ливневую канализацию в межотопительный период 2015г. | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту А.А.Мирер
49.2 | Дренажная насосная №2 Новгородская, 17. Внешнее электроснабжение с КУУЭЭ | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
49.3 | Дренажная насосная №2 2-я Южная т/м (ул.Бассейная, 1). Внешнее электроснабжение с КУУЭЭ | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
49.4 | Дренажная насосная №6 Наличная т/м (ул. Наличная, 55). Внешнее электроснабжение с КУУЭЭ | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
49.5 | Дренажная насосная №10 ТК-50 т/м Северная ТЭЦ-14 (ул. Дровяная, д. 6). Внешнее и внутреннее электроснажение с КУУЭЭ | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
50 | Обеспечение 2-й категории надежности электроснабжения электроприемников ЦТП
50.1 | Нахимова ул. д.3 к. 4, лит.А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
50.2 | Кораблестроителей ул. д. 38 к.4, лит.А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
50.3 | Новосмоленская наб. д. 2 к.2, лит.Б | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
50.4 | Будапештская 65 к.2, лит.А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
50.5 | Будапештская 74 к.3, лит.А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
51 | Реконструкция схем АВР вводов электроснабжения с заменой автоматических выключателей ЦТП
51.1 | Нахимова ул. д.3 к.4 лит. А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
51.2 | Новосмоленская наб. д.2 к.2 лит. Б | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
51.3 | Купчинская ул., д.12, к. 2, лит.А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
51.4 | Пискаревский пр. д.16 к.2 литА | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
51.5 | Замшина ул., д.29, к.5, лит. А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
51.6 | Бестужевская ул., д.33, к.4, лит.А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
51.7 | О.Дундича ул. д.5 к.2 лит. В | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
51.8 | О.Дундича ул. д.9 к.2 лит. В | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
51.9 | Альпийский пер., д.15, к.4, лит.А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
51.10 | Будапештская ул., д.74,к.3, лит.А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
51.11 | Будапештская ул., д.88,к.4, лит.А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
51.12 | М.Балканская ул. д. 36 к. 4 лит. А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
51.13 | Я.Гашека ул. д.2 к.2 лит. А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
51.14 | М.Казакова ул. д.12 к.3 лит. А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
52 | Перевод ЦТП в режим НСС
52.1 | Шлиссельбургский пр. д.18 к.2 лит. А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
52.2 | ул.Нахимова, д. 3, корп. 4, лит.А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
52.3 | пр.Маршала Блюхера, д. 23, корп. 2, лит. А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
52.4 | Ленинский пр., д. 117, корп.3, лит. Б | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
53 | Автоматизация
53.1 | Модернизация аппаратной части видеостены в диспетчерском пункте ЦДС (1 этап) | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
54 | Внедрение СЧР на насосах ЦТП
54.1 | ул.Ярослава Гашека, д. 7, корп. 2, лит. А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
54.2 | Шлиссельбургский пр., д. 4, корп. 2, лит. А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
54.3 | Шлиссельбургский пр., д. 12, корп. 3, лит. А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
54.4 | Шлиссельбургский пр., д. 26, корп. 3, лит. А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
54.5 | пр.Большевиков, д. 26, корп. 2, лит. А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
54.6 | Дальневосточный пр., д. 69, корп.7, лит. А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
54.7 | ул.Маршала Казакова, д. 5, корп. 3, лит. В | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
54.8 | ул.Маршала Казакова, д. 12, корп. 3, лит. Б | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
54.9 | Караваевская ул., д. 26, корп. 3, лит. А | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
55 | Здания и сооружения
55.1 | Устройство водомерных узлов в зданиях ЦТП | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков Директор по логистике А.Ю.Сорокин
56 | Оборудование, не требующее монтажа | 4 кв. 2016 г. | Директор по логистике А.Ю.Сорокин
Передача на баланс в счёт платы по договору подключения
57 | Реконструкция АК-1 на тепловом вводе от ТК-19 р/с Народного ополчения | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
58 | Строительство теплового ввода от ТК-8 р/c Новопроложенная до инженерно-технических сетей дома | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
59 | Строительство теплового ввода от УВВ-3 т/м Куйбышевского | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
60 | Cтроительство т/ввода от ТК-101 р/с Благодатная (этап 2) | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
61 | Строительство теплового ввода от ТК-20а р/с Космонавтов на подключаемый объект | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
62 | Передача в собственность ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" участка тепловой сети от абонентской камеры №5 (включительно) на тепловом вводе от ТК-39 Фрунзенской т/м до ИТП №3 жилого дома по адресу ул.Димитрова, уч.1 | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
63 | Строительство тепловой сети от ТК-31а р/с Космонавтов до объектов ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ" | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
64 | Реконструкция участка распределительной тепловой сети Кудрово от Пр.1 до ТК-1 | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
65 | Строительство участка распределительной тепловой сети Кудрово от ТК-1 до УТ-7 (этап 1) | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
66 | Строительство участка распределительной тепловой сети Кудрово от УТ-1 до УТ-26 | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
67 | Строительство участка распределительной тепловой сети Кудрово от ТК-1 до ТК-4а | 4 кв. 2016 г. | Директор по капитальному строительству А.А.Марков
Капитальный ремонт
68 | Устранение повреждений хозспособом на магистральных тепловых сетях | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту А.А.Мирер
69 | Устранение повреждений хозспособом на внутриквартальных тепловых сетях | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту А.А.Мирер
70 | Устранение повреждений подрядным способом на внутриквартальных тепловых сетях | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту А.А.Мирер
71 | Восстановление нарушенного благоустройства после проведения ремонтных работ на тепловых сетях | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту А.А.Мирер
72 | Ремонт оборудования ЦТП, НПС, Пав. и дренажных насосных | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
73 | Ремонт автотранспорта, кран-балок и средств малой механизации. | 4 кв. 2016 г. | Директор по логистике А.Ю.Сорокин
Регламентные работы
74 | Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность | 3 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по режимам теплоснабжения Р.Ю.Рожков | Не сокращать должности!!!! Заместитель - целиком. Сокращается только Шайбаков
75 | Проведение испытаний тепломагистралей на максимальную температуру в соответствии с утвержденм графиком | 2 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по режимам теплоснабжения Р.Ю.Рожков
76 | Проведение испытаний тепловых сетей на тепловые потери в соответствии с утвержденным графиком | 3 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по режимам теплоснабжения Р.Ю.Рожков
77 | Работы по внутритрубной диагностике магистральных и распределительных сетей ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту А.А.Мирер
78 | Проведение плановых шурфовок тепловых сетей. | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту А.А.Мирер
79 | Замена индикаторов внутренней коррозии | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту А.А.Мирер
80 | Проверка готовности тепловых пунктов тепловых установок к отопительному сезону. | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И. Водолазко Начальник абонентской службы Н.В.Хлебосолова
81 | Испытание электрооборудования и поверка устройств РЗА НПС, НСС, РЭБ | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
82 | Техническое обслуживание систем частотного регулирования (ПЧ "VACON") на НПС "Пороховская" и НСС им. Никонорова | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
83 | Техническое обслуживание систем частотного регулирования (ПЧ "TMEIC") на НПС "Дачное" и НПС "Пороховская" | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Зам.главного инженера по эл.технической части и автоматизации А.М.Шайбаков
84 | Техническое обслуживание систем автоматики и мониторинга параметров на ЦТП | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
85 | Техническое обслуживание системы телеметрического контроля работы установок ЭХЗ (63 установки) | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
86 | Испытание электрооборудования и поверка устройств РЗА ЦТП | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
87 | Техническое обслуживание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ), техническая поддержка програмного обеспечения Альфа-Центр | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
88 | Техническое обслуживание системы частотного регулирования на ЦТП | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
Мероприятия общего характера
89 | Комплектация рабочих мест обученным и аттестованным персоналом | 4 кв. 2016 г. | Административный директор А.А.Соломина
90 | Обеспечение выполнения планов работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки. | 4 кв. 2016 г. | Административный директор А.А.Соломина
91 | Компектация рабочих мест персонала НТД, оперативной документацией. | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко
92 | Проведение противоаварийных тренировок, посвященных особенностям предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по режимам теплоснабжения Р.Ю.Рожков
93 | Обслуживание системы телеметрии Оперативно дистанционного контроля (ОДК 83 участка) | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту А.А.Мирер
94 | Техническое обслуживание автоматизированной системы телеметрического контроля и управления технологическими объектами | 4 кв. 2016 г. | Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
95 | Техническое обслуживание автоматизированных систем контроля качества сетевой воды | 4 кв. 2016 г. | Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
96 | Техническое обслуживание оборотной системы охлаждения подшипников сетевых насосов НПС "Московская", НПС "Пороховская" | 4 кв. 2016 г. | Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
97 | Обработка подшипников насосных агрегатов ЦТП композитом АСКП (антифрикционное стеклокерамическое покрытие) | 4 кв. 2016 г. | Заместитель главного инженера по ЭТЧиА А.М.Шайбаков
98 | Техническое освидетельствование, обследование строительных конструкций и фундаментов зданий НПС "Дачная" с административно-бытовыми помещениями 1 района, АБК и ПЗ (ул. Варшавская, 9/2 лит.А) | 4 кв. 2016 г. | Директор по логистике А.Ю.Сорокин
99 | Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта (ИТП) и коммерческих узлов учета теплоэнергии по 5-ти адресам | 4 кв. 2016 г. | Директор по логистике А.Ю.Сорокин
100 | Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта (ИТП) икоммерческого узла учета теплоэнергии (КУУТЭ) по адресу: Всеволожский район, дер.Новое Девяткино, д.121. | 4 кв. 2016 г. | Директор по логистике А.Ю.Сорокин
101 | Проведение анализов по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) и сложных химическим анализам (сероводород, хлороформ) сетевой воды | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по режимам теплоснабжения Р.Ю.Рожков
102 | Обеспечение персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодежной, инструментами и необходимой для производства работ, оснасткой. | 4 кв. 2016 г. | Директор по логистике А.Ю.Сорокин
103 | Комплектация рабочих мест персонала первичными средствами пожаротушения | 4 кв. 2016 г. | Директор по логистике А.Ю.Сорокин
104 | Выполнение предписаний надзорных органов в согласованные (установленные) сроки, существенно влияющие на надежность работы в ОЗП. | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко
105 | Обеспечение производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, включая вопросы охраны труда и пожарной безопасности | 4 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко
106 | Выполнение экспертизы промышленной безопасности трубопроводов тепловых сетей выработавших свой нормативный срок службы 20 лет с целью определения возможности продления дальнейшей эксплуатации по 1-2-3-5 эксплуатационным районам | 3 кв. 2016 г. | Главный инженер А.И.Водолазко Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту А.А.Мирер
Все тепловые сети и объекты теплосетевого комплекса должны быть готовы к началу периодического протапливания. Производство работ на объектах IV квартала 2016 года должно происходить без ограничения теплоснабжения потребителей. При объявлении периодического протапливания незамедлительно приступить к теплоснабжению зданий всех назначений, для чего обеспечить циркуляцию, собрать схемы для подачи теплоснабжения в здания.
Главный инженер 1 ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" А.И.Водолазко