Приложение

к приказу АО «ТЭК СПб»

от «____» __________.2025 №

Требования к подготовке сметной документации и формированию сметной стоимости при выполнении работ/оказании услуг на объектах  АО «ТЭК СПб»

- Общие положения

  - Настоящие Требования к подготовке сметной документации и формированию сметной стоимости при выполнении работ/оказании услуг на объектах АО «ТЭК СПб» (далее - Требования) определяют единые подходы к формированию сметной стоимости работ/услуг при составлении сметной документации Подрядчиками в рамках исполнения договоров на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению, модернизации и ремонту (капитальному и текущему), а также при оказании услуг производственного характера на объектах АО «ТЭК СПб» (далее - Заказчик).

  - Структурные подразделения Общества, ответственные за заключение договоров/контрактов на выполнение работ с формированием локальных смет, обеспечивают включение в них условий об обязательном соблюдении Требований контрагентами, указание на размещение Требований на официальном сайте.

1.3     Управление контроля и сметного нормирования обеспечивает актуальность Требований, размещенных на официальном сайте Общества.

- Термины, понятия и определения

  - Проектно-сметная документация - нормативно установленный перечень документов, обосновывающих целесообразность и реализуемость проекта, раскрывающих его сущность, позволяющих осуществить проект.

  - Подрядчик - физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору подряда и (или) государственному контракту, заключаемым с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Сметные нормативы - обобщенное наименование комплекса сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники и базы;

  - Сметная норма - совокупность количественных показателей материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат труда работников в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов (далее - строительные ресурсы), установленных на принятую единицу измерения, и иных затрат, применяемых при определении сметной стоимости строительства;

  - Сметная стоимость - плановая величина расходов, необходимых для создания объекта в соответствии с проектом, определяемая расчетным путем в сметной документации;

  - Сметная документация – совокупность расчетов, составленных с применением сметных нормативов, представленных в виде сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных и локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды работ и затрат;

  - Базисный (постоянный) уровень стоимости - стоимость, определяемая на основе сметных цен, зафиксированных на определенную дату;

  - Текущий уровень стоимости - уровень стоимости, сложившийся на дату определения стоимости строительства согласно условиям договора;

  - Прогнозный уровень стоимости - стоимость, определяемая на основе цен, которые прогнозируются на будущий период в строгой увязке со сроками строительства, планируемым распределением объёмов работ по этапам (кварталам и месяцам);

  - Индексы стоимости (цен, затрат) в строительстве - относительные величины, характеризующие изменение сметной стоимости за определённый период времени;

  - Ведомость объёма работ - документ, включающий в себя подробное описание строительных операций в соответствии с технологией работ, их технических характеристик с указанными объёмами работ на единицу измерения каждой операции.

  - Методика - система правил, изложение методов обучения чему-нибудь или выполнения какой-нибудь работы.

- Перечень основных сметных нормативов

  - При формировании сметной стоимости и подготовке сметной документации Подрядчик обязан руководствоваться следующими основными действующими нормативными документами:

- Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ (далее – Методика), утверждённой приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (далее – Минстрой России) от 04.08.2020 № 421/пр;

- Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утверждённой приказом Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр;

- Методикой применения сметных норм, утверждённой приказом Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр;

- Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утверждённой приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;

- Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утверждённой приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр;

- Методикой определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчёт стоимости строительства объектов капитального строительства, утверждённой приказом Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр;

- Методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденной приказом Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр;

- Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 (далее ФСНБ-2022), утверждённая приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр;

- Федеральные единичные расценки ФЕР-2020, утверждённые приказом Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;

- «Территориальная сметно-нормативная база Санкт-Петербурга. Госэталон 2012» (далее – ТСНБ «Госэталон 2012») действующей редакции;

- «Территориальный сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Санкт-Петербург. ТССЦ-2001» (далее - ТССЦ-2001);

- Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве, созданная в соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 959 (далее – ФГИС ЦС).

-    Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве (далее - СБЦ), Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2003 № 620

-  Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации на проектные работы (далее – МНЗ), Приказ Минстоя России от 01.10.2021 № 707/пр.

  - При применении нормативных документов в области сметного нормирования необходимо также дополнительно руководствоваться действующими нормативами, внесёнными в Федеральный реестр сметных нормативов (далее – ФРСН), утверждённых Минстроем России, а также разъяснениями (письмами, приказами, постановлениями) органов государственной власти, в случае если данные органы наделены в соответствии с законодательством РФ специальными компетенциями издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых актов.

- Основные требования к составлению смет. Формирование стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ

  - Требования к составлению сметной документации

    - Для определения сметной стоимости строительства Подрядчиком составляется сметная документация, которая включает в себя пояснительную записку, сводку затрат (при необходимости), сводный сметный расчёт стоимости строительства, объектные сметы, локальные сметы (локальный сметный расчет), сметные расчёты на отдельные виды затрат, ведомости объёмов работ, обосновывающие документы.

    - Сметная документация разрабатывается Подрядчиком на основании технического задания Заказчика и/или рабочей документации, ведомости объёмов работ, иных документов, утверждённых Заказчиком;

    - Сметная стоимость работ определяется на основании исходных данных Заказчика, к которым в том числе могут относиться: предпроектная и проектная документация, включая чертежи, ведомости объёмов строительных и монтажных работ, общие спецификации и ведомости потребности материалов и оборудования по каждому разделу, решения по организации и очерёдности строительства, принятые в проекте организации строительства (ПОС), пояснительные записки к проектным материалам, а на дополнительные работы - листы авторского надзора и акты на дополнительные работы, выявленные в период выполнения строительных и ремонтных работ;

    - Сметная стоимость, определенная базисно-индексным методом с использованием единичных расценок, в том числе их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН, разработанных в базисном уровне цен с применением индексов пересчёта сметной стоимости строительства или определенная ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат в базисном уровне цен, должна быть рассчитана в уровне цен на дату, определённую условиями договора;

    - В случае возникновения непредвиденных работ к основному подрядному договору, смета должна быть рассчитана в уровне цен на дату, определённую условиями договора;

    - При выполнении отдельных видов работ в соответствии с технологией производства отдельные материалы используются несколько раз. Стоимость таких материалов должна быть учтена следующим образом:

- стоимость при устройстве временных трубопроводов, временных автомобильных дорог из сборных железобетонных плит и временных металлических конструкций, временных ограждений учитывается с применением коэффициента 0,2;

- стоимость опор дорожных знаков и стоек под дорожные знаки с 30-ти кратной оборачиваемостью;

- стоимость временных дорожных знаков с 10-кратной оборачиваемостью.

    - При одновременном выполнении однотипных работ затраты на устройство лесов учитываются в составе сметной документации однократно;

    - Не допускается включение в сметную документацию объёмов работ на установку и разборку временных нетитульных сооружений, приспособлений и устройств.

  - Порядок применения сметных нормативов

    - Формирование сметной стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта при подготовке сметной документации в уровне цен на дату, определённую условиями договора осуществляется с применением следующих методов:

      - ресурсно-индексным методом нормативной базы, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр (с изменениями и дополнениями) и внесенной в ФРСН, которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а также сборники сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022), текущими сметными ценами, размещенными в ФГИС ЦС, индексами изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, по которым информация о текущих сметных ценах отсутствует в ФГИС ЦС;

      - базисно-индексным методом на основании ТСНБ «Госэталон 2012» в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 с применением индексов пересчёта сметной стоимости строительства объектов к единичным расценкам, утверждёнными на основании Распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга.

Формирование сметной стоимости и составлении сметной документации на работы, отсутствующие в ТСНБ «Госэталон 2012», может определяться базисно-индексным методом на основании Федеральных единичных расценок, включенных в ФРСН, с применением индексов изменения сметной стоимости строительства, рекомендуемых Минстроем России или ресурсно-индексным методом.

    - Формирование сметной стоимости в текущем уровне цен с использованием базисно-индексного метода применяется в случаях:

- при определении сметной стоимости строительно-монтажных работ на объектах, по которым до 25.08.2023 заключены договоры или утверждены задания на выполнение проектно-изыскательских работ;

- при необходимости корректировки сметной документации в составе проектной документации, которая была разработана базисно-индексным методом.

    - В случае, когда в перечисленных п.п. 4.2.1.-4.2.2. Требования нормативных базах расценки на отдельные виды работ отсутствуют, допускается составление калькуляций с применением тарифных ставок оплаты труда, действующих на дату, определенную условиями договора.

    - Использование иных нормативов баз ценообразования, не указанных выше и не вошедших в ФРСН, при подготовке сметной документации допускается только в случае заблаговременного получения письменного согласования Заказчика.

  - Определение стоимости материальных ресурсов

    - При использовании ресурсно-индексного метода стоимость материальных ресурсов определяется текущими сметными ценами, размещенными в ФГИС ЦС или по федеральным сметным ценам на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве в уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСБЦ-2022) с применением индексов изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, по которым информация о текущих сметных ценах отсутствует в ФГИС ЦС.

    - При использовании базисно-индексного метода стоимость материальных ресурсов, не учтённых расценками ТСНБ «Госэталон 2012», определяется текущим уровнем цен «Территориального сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Санкт-Петербург» (ТССЦ).

    - При отсутствии в ТССЦ и во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции (далее - материальные ресурсы) и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ) в соответствии с п.13-21 и п.90-92 Методики и согласовывается с Заказчиком до включения данных о стоимости в смету.

    - Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведённой в Приложении № 1 к Методике и подписываются застройщиком или техническим заказчиком (далее - Заказчик).

    - Для согласования стоимости материальных ресурсов и оборудования (в случаях, предусмотренных пунктом 4.3.3 Требования) Подрядчик, в срок не позднее 30 (тридцати) дней до момента передачи сметной документации на согласование и утверждение Заказчику, направляет в адрес Заказчика официальный запрос о согласовании стоимости с приложением следующих документов:

-    результат анализа (мониторинга) рыночных цен на материальные ресурсы и оборудование от производителей или официальных дилеров по Форме №1 (приложение 1),

-  копии коммерческих предложений и опросных листов на оборудование (при необходимости).

Копии документов результатов анализа рыночных цен на материальные ресурсы и оборудования в формате Excel одновременно направляются Подрядчиком на официальный адрес Предприятия info@aotek.spb.ru и дополнительно на электронный адрес работника GolubevaUA@aotek.spb.ru.

4.3.6. Для согласования стоимости материальных ресурсов и оборудования (в случаях, предусмотренных пунктом 4.3.3. Требования) на этапе строительно-монтажных работ, Подрядчик направляет в адрес Заказчика официальный запрос о согласовании стоимости с приложением следующих документов:

- технический акт и авторский лист о внесении изменений в проектно-сметную документацию, утвержденные в установленном порядке;

- раздел локального сметного расчета, в который вносятся изменения (с первым листом);

- результат анализа (мониторинга) рыночных цен на материальные ресурсы и оборудование от производителей или официальных дилеров по Форме №1 (приложение 1);

- копии коммерческих предложений и опросных листов на оборудование (при необходимости);

Копии технического акта, авторского листа, раздела локального сметного расчета, результатов анализа рыночных цен на материальные ресурсы и оборудование в формате Excel одновременно направляются Подрядчиком на официальный адрес Предприятия info@aotek.spb.ru и дополнительно на электронный адрес работника GolubevaUA@aotek.spb.ru.

  - Применение коэффициентов, учитывающих условия производства работ

    - Сметными нормами предусмотрено производство работ в нормальных условиях, не осложнённых внешними факторами. Если проектом организации строительства, капитального ремонта (ПОС, ПОКР) или проектом производства работ (ППР) предусмотрено производство строительно-монтажных и ремонтных работ в усложняющих условиях к сметным нормам могут быть применены коэффициенты, рекомендуемые Методикой (Приложение №10) и Методическими материалами к ФСНБ-2022 или ТСНБ «Госэталон 2012» (в соответствии с выбранным методом определения сметной стоимости);

    - При отсутствии необходимых единичных расценок (сметных норм), включённых в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены:

а) по единичным расценкам ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-XXXX "Работы при реконструкции зданий и сооружений";

б) по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда (оплате труда) рабочих и 1,25 нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда (оплате труда) машинистов.

    - Указанные в пункте 4.4.2 коэффициенты не применяются:

а) к сметным нормам и расценкам ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-XXXX "Работы при реконструкции зданий и сооружений";

б) к сметным нормам и расценкам ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм), ГЭСНмр (ФЕРмр, ТЕРмр), ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), ГЭСНрр (ФЕРрр, ТЕРрр), ГЭСНп (ФЕРп, ТЕРп);

в) на работы по разборке (демонтажу) строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, сметная стоимость которых определена с использованием сметных норм и расценок по разборке (демонтажу), включённых в ГЭСН (ФЕР, ТЕР);

г) на работы по разборке (демонтажу) строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения в случае полной разборки (демонтажа) указанных конструкций, систем и сетей, сметная стоимость которых определена по сметным нормам и расценкам на устройство (монтаж) ГЭСН (ФЕР, ТЕР) с применением понижающих коэффициентов на разборку (демонтаж);

д) на работы по реконструкции и капитальному ремонту дорог и инженерных сооружений (в том числе гидротехнических сооружений, мостов, путепроводов и тому подобное) в объёмах, обеспечивающих работы полноценными захватками, сметная стоимость которых определена по сметным нормам ГЭСН (ФЕР, ТЕР);

е) при модернизации.

    - При определении стоимости пусконаладочных работ с усложняющими факторами необходимо руководствоваться Методикой (Приложение №10) с учётом исключения из общих затрат доли подготовительных работ и оформления документации;

    - Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) обосновано ПОС, ППР. При этом расценки на пусконаладочные работы следует принимать с коэффициентом 0,8;

    - В случае, если пусконаладочные работы производятся при техническом руководстве шефперсонала предприятий–изготовителей оборудования или фирм-поставщиков (шеф-наладка), расценки на пусконаладочные работы принимаются с коэффициентом 0,8.

  - Определение накладных расходов и величины сметной прибыли

    - Накладные расходы и сметная прибыль определяются в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, формируемый в соответствии с Порядком формирования и ведения ФРСН, утверждённым приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.10.2017 № 1470/пр.

    - Накладные расходы и сметная прибыль определяются в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ) на основе нормативов по видам строительно-монтажных и пусконаладочных работ применяемых при составлении локальных смет (Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр);

    - Величина накладных расходов определяется в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр) с учётом писем органов государственной власти, в случае если данные органы наделены в соответствии с законодательством РФ специальными компетенциями издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых актов о внесения изменений в порядок начисления накладных расходов, сметной прибыли и коэффициентов к ним;

    - Сметная прибыль определяется в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» (Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр) с учётом писем органов государственной власти, в случае если данные органы наделены, в соответствии с законодательством РФ, специальными компетенциями издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых актов о внесении изменений в порядок начисления накладных расходов, сметной прибыли и коэффициентов к ним.

  - Определения размера средств на временные здания и сооружения

    - Размер средств, предназначенных на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений, определяется одним из способов:

а) по сметным нормативам, сведения о которых включены в ФРСН;

б) по расчёту на основании данных ПОС, в соответствии с указанным в нём перечнем и характеристиками титульных временных зданий и сооружений.

Затраты на устройство и ликвидацию временных сооружений и временных специальных вспомогательных сооружений и устройств определяются дополнительно в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН.

В случае, если на основании данных ПОС титульные временные здания и сооружения расположены за пределами строительной площадки или полосы отвода линейного объекта, то затраты на их строительство могут определяться с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

    - При определении размера средств, предназначенных на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений, по расчёту на основании данных ПОС осуществляется разработка локальных сметных расчётов (смет) и калькуляций затрат.

    - Одновременное использование способов, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4.6.2, не допускается за исключением случаев, приведённых в положениях сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

    - Затраты на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений включаются:

а) в графы 4, 5 и 8 сводного сметного расчёта стоимости строительства отдельными строками для соответствующих объектов капитального строительства при определении затрат на основании сметных нормативов;

б) в графы 4 - 8 сводного сметного расчёта стоимости строительства при определении затрат по расчёту на основании данных ПОС, а расходы на их содержание и эксплуатацию учитываются в графе 7 главы 9 сводного сметного расчёта.

Затраты, не учтённые нормативами на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений, определяются дополнительно в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, и включаются в сводный сметный расчёт стоимости строительства.

    - Размер средств, предназначенных для возведения титульных временных зданий и сооружений, определяется по нормам Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в ССРСС объектов капитального строительства от 19.06.2020 № 332/пр, приложение №1 в процентах от прямых затрат:

а) при новом строительстве с коэффициентом = 1;

б) при техническом перевооружении, модернизации, реконструкции и капитальном ремонте с коэффициентом = 0,8.

  - Зимнее удорожание

    - Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время определяются расчётом с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

    - Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время включаются в графы 4, 5 и 8 сводного сметного расчёта стоимости строительства отдельными строками для соответствующих объектов капитального строительства.

    - Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время определяются при строительстве и реконструкции, выполняемых в зимнее время, определяются в процентах от СМР для III температурной зоны (СПб) по нормам «Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время», утвержденной и введённой в действие приказом Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр. по табл. приложения №1 раздела 3;

    - Затраты на удорожание строительно-монтажных работ при капитальном ремонте, выполняемых в зимнее время, определяются в процентах от СМР для III температурной зоны (СПб) по нормам «Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время», утвержденной и введённой в действие приказом Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр. по табл. приложения №2;

    - Для работ, которые по техническим условиям выполняются только при положительной температуре, в отапливаемых помещениях, дополнительные затраты по настоящим нормам не начисляются;

    - Начисление дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время («Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время») при определении стоимости пусконаладочных работ не производится.

  - Непредвиденные работы и затраты

    - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации и (или) в ходе строительства в результате уточнения проектных решений и (или) условий строительства, предусмотренных проектной документацией.

    - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется заказчиком по согласованию с главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением случаев, когда заказчиком является главный распорядитель бюджетных средств) в размерах, не превышающих:

    - 2 (двух) процентов - для объектов капитального строительства непроизводственного назначения;

    - 3 (трёх) процентов - для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов;

    - 10 (десяти) процентов - для уникальных, особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

    - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от итогов по главам 1 - 12 сводного сметного расчёта стоимости строительства и учитывается в сводном сметном расчёте отдельной строкой с распределением по графам 4 – 8.

- Формирование сметной стоимости проектно-изыскательских работ, авторского надзора

  - Требования к составлению сметной документации на проектно-изыскательские работы

    - Смету на проектно-изыскательские работы предоставлять одновременно со сводным сметным расчётом на строительно-монтажные работы.

    - Стоимость работ, выполняемых организациями по договорам, включать в сводный сметный расчёт стоимости строительства и смету на проектно-изыскательские работы только после согласования с Заказчиком.

    - Сметная документация на проектно-изыскательские работы составляется на основании действующих Справочников базовых цен на проектные работы (далее – СБЦ) и Методик определения нормативных затрат на работы по подготовке проектной документации (далее – МНЗ на проектные работы), внесённых в ФРСН, а также разъяснениями (письмами, приказами, постановлениями) органов государственной власти, в случае если данные органы наделены в соответствии с законодательством РФ специальными компетенциями издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых актов и Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве (Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 620), Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации для МНЗ на проектные работы (Приказ Минстоя России от 01.10.2021 № 707/пр).

    - Стоимость работ, которые отсутствуют в СБЦ или МНЗ на проектные работы, определяется по калькуляциям, согласованным с Заказчиком.

5.1.5 Распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей документации осуществляется на основании Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве (Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2003 № 620) для СБЦ, Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации (Приказ Минстоя России от 01.10.2021 № 707/пр) для МНЗ на проектные работы и основных положений СБЦ либо МНЗ на проектные работы.

  - Определение стоимости инженерно-геодезических, геологических, экологических работ

    - Определение стоимости по СБЦ

      - . Стоимость выполнения инженерно-геодезических работ определяется согласно «Сборника базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства», введенного в действие Росстроем Министерства регионального развития РФ Письмом от 24.05.2006 № СК-1976/02 (далее - Сборник) с пересчетом в текущий уровень цен.

      - В стоимость инженерно-геодезических затрат должны включаться расходы по внутреннему транспорту (общие указания к Сборнику табл. № 4 п.9), затраты по организации и ликвидации работ на объекте (п.13 общих указаний к Сборнику).

      - При выполнении работ без выплат полевого довольствия, согласно п.14 общих указаний к Сборнику, дополнительно применяется коэффициент 0,85.

      - Стоимость выполнения инженерно-геологических и инженерно-экологических работ определяется по «Сборнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства», введенному в действие Письмом Госстроя России от 22.06.1998 № 9-4/84.

    - Определение стоимости по МНЗ

5.2.2.1	С 01.01.2024 г. сметы на изыскания необходимо рассчитывать с использованием нормативных затрат (НЗ) в соответствии с положениями Методики определения стоимости работ по инженерным изысканиям, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 января 2024 г. №1/пр. Показатели затрат на изыскательские работы приведены в уровне цен на 1 января 2024 г., требуется пересчет в текущий уровень цен.

5.2.2.2 	Стоимость выполнения инженерно-геодезических работ определяется согласно приказа Минстроя России от 02.12.2024 №812/пр «Об установлении нормативных затрат на работы по инженерно-геодезическим изысканиям».

5.2.2.3	 Стоимость выполнения инженерно-геологических работ определяется согласно приказ Минстроя России от 12.05.2025 №281/пр «О нормативных затратах на работы по инженерно-геологическим

  - Определение стоимости проектных работ

    - Для определения стоимости проектных работ по СБЦ

      - Стоимость проектных работ определяется по справочникам базовых цен на проектные работы в строительстве с использованием индексов изменения пересчета сметной стоимости, утвержденных Минстроем России. Стоимость проектных работ на реконструкцию, техническое перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений следует определять с применением коэффициента до 1,5 и согласовать с Заказчиком до включения данных о стоимости в смету. Данный коэффициент учитывает демонтажные и монтажные работы.

      - В стоимость проектных работ на этапе составления сметы входит стоимость оплаты по счетам согласующих организаций за выдачу исходных данных и согласование проекта, а также услуг лицензированных организаций.

      - При одновременной разработке проектной и рабочей документации стоимость проектных работ следует определять с применением коэффициента – 0,9.

      - При наличии усложняющих факторов (плотность застройки в %, количество пересечений с существующими коммуникациями и пр.) соответствующие коэффициенты должны быть согласованы с Заказчиком.

      - При составлении смет на выполнение проектных работ  дополнительно применяются следующие предельные ценообразующие коэффициенты:

- проектирование в Санкт-Петербурге –1,3;

- проектирование временных сооружений (тепловые сети, дороги и т.п.), необходимых для нормальной эксплуатации существующего объекта в период строительства (реконструкции) – 0,3;

- проектирование тепловых сетей при глубине заложения сети более 2-х метров для трубопроводов диаметром 400мм и выше – 1,1;

- проектирование бесканальной прокладки сетей с дренажем – 1,2;

- проектирование канальной прокладки сетей – 1,3;

- проектирование канальной прокладки с дренажом и камерами –1,5;

- проектирование надземной (подвальной) прокладки на опорах высотой до 1,5 метров – 0,85;

- проектирование надземной (подвальной) прокладки на опорах высотой свыше 1,5 метров – 0,95.

5.3.1.6  При проектировании узлов учёта тепловой энергии и узлов учёта горячего водоснабжения стоимость работ определять по сборнику «Коммунальные инженерные сети и сооружения» Москва 2012г., табл. 4 либо по Нормативным затратам на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры (п. 40, табл. 3.4).

5.3.1.7 Определять стоимость разработки проектной документации на АСУТП в соответствии с показателями по количеству балов и режимов работ, согласованными с Заказчиком.

5.3.1.8 При выполнении проектных работ, в сокращенном против предусмотренных нормативами разделов и объемов работ, стоимость определяется по ценам на разработку проектной документации с применением понижающего коэффициента (коэффициент относительной стоимости), размер которого устанавливается в соответствии с объёмом выполнения работ в % отношении по каждому разделу проектной документации, исходя из того, что объём работ по каждому из разделов составляет 100%.

Определение объёма выполнения работ в % отношении по разделам проектной документации согласовывается с Заказчиком.

    - Для определения стоимости проектных работ по МНЗ

      - Стоимость проектных работ определяется по МНЗ (методике определения нормативных затрат на работы по подготовке проектной документации) согласно Приказа Минстроя РФ №707 от 01.10.2021 г с использованием индексов изменения пересчета сметной стоимости.

      - Стоимость проектных работ на реконструкцию, техническое перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений следует определять с применением коэффициента до 1,3 и согласовать с Заказчиком до включения данных о стоимости в смету. Данный коэффициент учитывает демонтажные и монтажные работы.

5.3.2.3     При наличии усложняющих факторов (плотность застройки в

%, количество пересечений с существующими коммуникациями и пр.) соответствующие коэффициенты должны быть согласованы с Заказчиком.

5.3.2.4     При составлении смет на выполнение проектных работ

дополнительно применяются следующие предельные ценообразующие коэффициенты:

-проектирование временных сооружений, необходимых для нормальной эксплуатации существующего объекта в период строительства (реконструкции) – 0,4 (ТС), 0,6 (водоснабжение и водоотведение);

- проектирование тепловых сетей при глубине заложения сети более 2-х метров– 1,1;

-  проектирование бесканальной прокладки сетей – 0,67;

-  проектирование прокладки в камере – 0,91;

- проектирование надземной (подвальной) прокладки на опорах высотой до 1,5 метров – 0,57;

- проектирование надземной (подвальной) прокладки на опорах высотой свыше 1,5 метров – 0,63.

5.3.2.5  При проектировании узлов учёта тепловой энергии и узлов учёта горячего водоснабжения стоимость работ определять по сборнику «Коммунальные инженерные сети и сооружения» Москва 2012г., табл. 4 либо по Нормативным затратам на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры (п. 40, табл. 3.4).

5.3.2.6 Определять стоимость разработки проектной документации на АСУТП в соответствии с показателями по количеству балов и режимов работ, согласованными с Заказчиком.

      - В стоимость проектных работ на этапе составления сметы входит стоимость оплаты по счетам согласующих организаций за выдачу исходных данных и согласование проекта, а также услуг лицензированных организаций.

      - При выполнении проектных работ, в сокращенном против предусмотренных нормативами разделов и объемов работ, стоимость определяется по ценам на разработку проектной документации с применением понижающего коэффициента (коэффициент относительной стоимости), размер которого устанавливается в соответствии с объёмом выполнения работ в % отношении по каждому разделу проектной документации, исходя из того, что объём работ по каждому из разделов составляет 100%.

Определение объёма выполнения работ в % отношении по разделам проектной документации согласовывается с Заказчиком.

  - Определение стоимости авторского надзора

5.4.1.	Затраты на осуществление авторского надзора определяются условиями договора (контракта) и включаются в смету в соответствии с п.179 Методики.

- Порядок согласования и утверждения сметной документации с Заказчиком

6.1. Требования к оформлению сметной документации

6.1.1. Сметная документация должна соответствовать требованиям действующей нормативно-методической документации по ценообразованию в строительстве, рекомендованных к применению Минстрой России;

    - Сметная документация заполняется по форме приложений №2-7 Методики;

6.1.3. Ведомость объёмов работ должна включать в себя полный (исчерпывающий) перечень работ в рамках Технического задания, заявленный в сметной документации и утверждена Заказчиком. Перечень работ должен быть ранжирован в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ, с указанием применения способов работ (ручной, механизированный, работа с лесов и т.д.);

6.1.4. На каждый вид работ (общестроительные, электромонтажные,   сантехнические, видеонаблюдение и т.д.) составляется соответствующий работам локальный сметный расчет (смета). В локальном сметном расчете (смете) необходимо выделять отдельными разделами следующие виды работ: демонтаж, монтаж, с подведением итогов по каждому разделу. По итогам локальных сметных расчетов (смет) формируется Объектная смета или сводный сметный расчёт;

6.1.5. Локальный сметный расчет (смета) должен быть подписан представителями Подрядчика и Проектировщика (при необходимости), ответственными за составление и проверку локальных сметных расчетов (смет), с полной расшифровкой подписи с указанием Ф.И.О.;

6.1.6 	Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные указываются в локальных сметных расчётах (сметах), в сметных расчётах на отдельные виды затрат в рублях с округлением до двух знаков после запятой (до копеек), в объектных сметных расчётах (сметах), сводном сметном расчёте стоимости строительства и сводке затрат - в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой.

6.1.7	Сметная документация должна быть заполнена четко, ясно, разборчиво, без исправлений и математических ошибок.

  - Порядок согласования и утверждения сметной документации

6.2.1 Подрядчик официальным письмом направляет в адрес Заказчика для проверки, согласования и утверждения надлежаще оформленную сметную документацию, с обязательным предоставлением следующих документов для размещения на электронный ресурс Общества:

-     утверждённой ведомости объёмов работ;

- общих спецификаций по каждому разделу проектной и рабочей документации на материальные ресурсы и оборудование;

- Конъюнктурный анализ и прайс-листы;

- калькуляции на виды работ, не вошедшие в сборники сметных норм;

- договоры на прочие работы и затраты, включаемые в Сводный сметный расчёт стоимости строительства;

- ПОС (ПОКР), ППР;

- при прохождении проектами экспертиз – заключения экспертиз;

- согласование полигона Заказчиком;

- обоснование выбора категории технической сложности системы, расчёт каналов, программа проведения пуско-наладочных работ, согласованная с Заказчиком (при проведении пуско-наладочных работ, в том числе на автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ ТП);

Приложение 1

Директору по внутреннему контролю АО «ТЭК СПб»

С.Ю. Новосадскому

№

О согласовании стоимости

материальных ресурсов

по договору№___ от ______

Уважаемый Сергей Юрьевич!

Прошу Вас согласовать стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в ТССЦ, планируемых к закупке для выполнения работ по договору №__________ от ___________20____, на стадии проектирования, СМР при внесении изменений в утвержденную проектно-сметную документацию в соответствии с согласованными Авторскими листами).

Также подтверждаю, что предоставляемая настоящим письмом ценовая информация и коммерческие предложения являются достоверными.

Приложение: Анализ среднерыночной стоимости материалов и оборудования.

| Должность | И.О. Фамилия |
| --- | --- |

Форма 1

МОНИТОРИНГ